
关于选取劳务服务的邀请函

南平市建阳区麻沙振兴采伐队、南平市建阳区麻沙镇华勇砍伐队
、南平市建阳区麻沙镇兴桥砍伐服务队、南平市建阳区泽林园林有限公司、福建利盛林业科技有限公司：
您好！我司受南平市振兴乡村投资运营有限公司委托，谨向贵公司发出邀请函，希望贵公司能够参建阳区麻沙镇七宝村 270 亩劳务承揽摇选的活动。
根据委托方的要求，本次摇选活动拟从南平绿发集团有限公司营林生产服务库（建阳区域）入库名单随机选取一家专业劳务服务单位。盼贵公司能够重视本次摇选活动，积极参与竞争，并予2025年12月25日10:00前以电子邮件形式（邮箱2477511758@qq.com）回函确认。我公司计划定于2025年12月25日10:00于南平市建阳区广信街96号一楼南平市产权交易有限公司开展选取工作，服务单位可自行决定是否前往我公司参与摇选，若未在规定时间内参加摇选活动视为完全认同本次摇选工作。谢谢支持！

附件1.参与劳务服务单位选取确认函
南平市产权交易有限公司

2025年12月24日
附件1：

参与劳务服务单位选取确认函
南平市产权交易有限公司：

福建省南平佳福工贸有限公司：

本单位                                确定将参与建阳区麻沙镇七宝村 270 亩劳务承揽摇选的选取工作。后附相关材料。
并已明确知晓需承担的相关工作，特发函确认。
单位名称：                        （单位全称并加盖公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

联系电话：               
授权代表：               （签字或盖章）

联系电话：               
日期：     年   月   日

注：本确认函需在规定时间内以邮件形式回复，未回复视同放弃本次摇选。

营业执照

法人身份证复印件

授权代表身份证复印件（若有）

附件2:

2026年森林“四库”建阳区麻沙镇七宝村（270亩）林备造林、抚育项目比选方案

一、山场位置：坐落建阳区麻沙镇七宝村 ，具体位置详见下表。
承包内容：林地更新造林、扩穴培土或全锄抚育等劳务承包。
三、更新造林完成时间：2026年3月31日之前。
四、作业方式及质量要求：
1、作业项目及质量、规格标准

（1）劈草劈杂：劈至边界，伐兜、杂、草茬低于5cm，并劈至边界。

（2）开设防火路带：沿林地周围开设防火带，带宽10米，陡坡处12-15米。

（3）挖茅草头：挖尽林地内所有茅草头。

（4）炼山;取得炼山许可证后方可炼山  
（5）挖穴：挖明穴规格60×50×40cm，株行距2.2×2m，每亩150个穴；

2、栽植：选一级苗上山，采取“三埋两踩一提苗”的原则种植，造林时裸根苗做到打紧、压实、适度深栽、苗正、不窝根、不反山。裸根苗造林前需打黄泥浆；轻基质苗不需破袋，深度达没至袋口2cm，并适度压紧，容器苗栽植前应浇透水，土袋容器苗造林前要破袋，成活率达90%以上。

3、扩穴培土、全锄抚育：2026年5-6月进行扩穴培土一次1米见方，将穴内杂草清理干净，树苗培土成锥形并扶正苗木。
4、全锄抚育：2026年10-11月进行第一次全锄抚育，锄尽林地内所有杂草、杂灌、藤条等，劈除萌芽，挖尽茅蔸打净泥土并翻转根部朝上，扶正苗木，林缘交界锄到位。

 5、全锄抚育：2027年5-6月、10-11月各进行扩穴培土、追肥及全锄抚育一次，锄尽林地内所有杂草、杂灌、藤条等，劈除萌芽，挖尽茅蔸翻转净土根朝上，扶正苗木，林缘交界锄到位。

6、全锄抚育：2028年5-6月进行全锄抚育一次，锄尽林地内所有杂草、杂灌、藤条等，劈除萌芽，挖尽茅蔸翻转净土根朝上，扶正苗木，林缘交界锄到位。10-11月进行全锄抚育一次。
五、作业项目及定额单价
1、造林（混交）单价总计 1562 元/亩，其中林地清理354元/亩、挖明穴回表土  630 元/亩、栽植（含二次转运运苗至造林山场及苗木装卸）348 元/亩、施基肥180 元/亩、不可预费50 元/亩。

2、第一年上半年扩穴、培土136元/亩，第一年下半年全面锄草177元/亩；第二年上半年扩穴、培土、追肥及全面锄草243元/亩，第二年下半年全面锄草177元/亩；第三年全面锄草177元/亩，第三年下半年全面锄草177元/亩。
3、在施工过程中受外界因素影响，所发生的误工费用由乙方承担，甲方不再增补。

六、验收及结算方式：

1、造林林地准备至造林结束阶段;乙方挖明穴结束及时通知甲方验收，验收合格后方可进行栽植，待栽植结束，甲方再次组织验收，以实际造林面积结算林地准备至造林阶段承包费的80%给乙方。剩余20%的承包费在次年补植造林成活率达90%以上时予以结算支付。
2、抚育阶段：各次扩穴培土或全锄抚育的承包费待甲方验收合格后以实际抚育山场小班及面积给予结算支付。

3、因施工地块存在变动的可能性，实际以甲方发出的通知单为准。
七、质量保证金：合同签订按预算总价的3%缴交给甲方，该保证金待全部工序完成后退还乙方。
	乡镇
	村
	林班
	大班
	小班
	立地类型
	小班面积
	造林面积约

（亩）
	树种组成
	备注

	合             计
	
	270
	
	

	建阳区麻沙镇
	七宝村
	073
	04
	010/020/030/040
	
	
	270
	10阔
	




